## Gannt Chart
Ryan's Backyard Deck Project
Client: Ryan
Manager: Charlotte Josephine
Project start date: | 2025-09-03 | [9 empty] | Scrolling increment: | [5 empty] | 0
|  |  |  | September | [27 empty] | October
|  |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04
Milestone description | Assigned to | Start | Days | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
Project development
Project Initiation & Planning | Project Manager | 2025-09-03 | 2 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-04
Purchase Matterials | Supplier, Carpenter | 2025-09-06 | 1 | 2025-09-06: 0
Site Preparation & Foundation | Mason, Labor | 2025-09-07 | 2 | bar: 2025-09-06 to 2025-09-07
Deck Framing | Carpenter, Labor | 2025-09-09 | 3 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-10
Deck Installation | Carpenter, Labor | 2025-09-12 | 6 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-17
Railing Installation | Carpenter | 2025-09-18 | 4 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-21
Apply Sealant / Finishing | Carpenter | 2025-09-22 | 5 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26
Install lighting & Fixtures | Electrician, Carpenter | 2025-09-27 | 4 | bar: 2025-09-27 to 2025-09-30
Final Inspection & Sign Off | PM, Sponser | 2025-10-02 | 2 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-02